## Sayfa1
Start Date 30/09/2024 |  | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-03
Weeks | Status | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 14
Team Setup | Done | bar: 2024-10-04 to 2024-10-11
Project Proposal Form | Done | bar: 2024-10-11 to 2024-10-18
Project Selection Form | Done | bar: 2024-10-18 to 2024-10-25
GitHub Repository | Done | bar: 2024-10-25
Project Work Plan | Done | bar: 2024-11-01
Literature Review | Done | bar: 2024-11-01 to 2024-11-08
Software Requirements Specification | Done | bar: 2024-11-15 to 2024-12-06
Project Webpage | Done | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
Software Design Description | Done | bar: 2024-12-13 to 2024-12-20
Project Report | Done | bar: 2024-12-20 to 2024-12-27
Presentation | Not Started | bar: 2024-12-27 to 2025-01-03